| Nr. | Verantwortung | Durchführung | zu Informierende | Prozessschritte | Mitgeltende Dokumente / Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gem | Gem. | EVV KSV | Beschluss Presbyterium zu bauen/zu sanieren Bauausschuss gründen Kreissynodalvorstand KSV (bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen wie Neubauten) Ende Nein Landeskirchenamt LKA JA Nein ! Vergabe von Aufträgen kann beginnen! 2 JA | Wivo § 51;52 ff Auslöser: Genehmigungspflichtige Baumaßnahmen |
| 1 | Gem | Gem | EVV |  |  |
| 2 | KSV | KSV |  |  | RL-Wivo §21 zu Wivo §52 ACHTUNG Diverse: Finanzdokumentation, Bauunterlagen, Planungsunterlagen sind einzureichen |
| 3 | K’SV | KSV | EVV GEM |  | Termine KSV monatlich |
| 4 | EVV | EVV | LKA |  | KSV erhält eine Eingangsbestätigung. |
| 5 | LKA | LKA | KSV EVV GEM |  | Wivo §17 Nach Erhalt hat das LKA 3 Monate Zeit sich zu äußern. Keine Antwort nach 3 Monaten gilt als Zustimmungsfiktion Zustimmung der Bezirksregierung Köln notwendig, wird vom LKA beantragt. |
| 6 |  |  |  |  | Wivo § 53 |
| 7 |  |  |  |  |  |

| Nr. | Verantwortung | Durchführung | zu Informierende | Prozessschritte | Anmerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 Architekturbüro Bauabnahme Externer Projektsteurer - 1 Mio SOLL - 2 Mio MUSS Gewerke Rechnungsfreigabe | Auslöser: |
| 1 | Gem | Gem | EVV |  | Vertragsmuster EKIR Externe Berater kann ASG oder unabhängiger Architekt sein (keine Personalunion mit ausführendem Architekt sein. Vergütung nach AHO |
| 2 | Gem | Gem Projektb. | EVV |  | Controlling von Qualität, Kosten, Zeit Wivo § 53 Vergabeordnung beachten: |
| 3 | Projektb. | Architekt | Gem. EVV |  | Controlling von Qualität, Kosten, Zeit |
| 4 | Gem | EVV | EVV |  | Sachlich richtig Architekt Inhaltliche Freigabe durch Gemeinde Anweisung durch EVV Siede dazu VA 4.2.3 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Anmerkung:

Anmerkung: